## ART Guatemala, Aplicación Móvil
Listo | Nombre de la tarea | Fecha de Inicio | Fecha final | Asignado a | % Cumplimiento | Duración | Predecesores | Comentarios
| Investigación | 2019-09-06 | 2019-09-20 |  | 100% | 11d
| Investigar el Contenido y trabajar el doc. Anteproyecto en un 88 % | 2019-09-06 | 2019-09-17 | María Hernández | 100% | 8d
| Instalación de softwares | 2019-09-18 | 2019-09-18 | María Hernández | 100% | 1d
| Toma de fotografía de 5 pinturas y 3 esculturas | 2019-09-19 | 2019-09-19 | María Hernández | 100% | 1d
| Estudio y selección de la muestra y su historia | 2019-09-20 | 2019-09-20 | María Hernández | 100% | 1d
| Configuración Unity | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 100% | 1d
| Configuración Proyecto a Android studio | 2019-09-23 | 2019-09-23 | María Hernández | 100% | 1d
| Configuración de AR Camara | 2019-09-23 | 2019-09-23 | María Hernández | 100% | 1d
| Diseño 3D - Base de Datos | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 100% | 1d | 4FC +1d
| Creación de una base de datos que almacena las imágenes de la muestra del Museo | 2019-09-23 | 2019-09-23 | María Hernández | 100% | 1d
| Establecer los Target de la muestra | 2019-09-23 | 2019-09-23 | María Hernández | 100% | 1d
| Importación y activación de la base de datos de destino en el proyecto ART en Unity | 2019-09-23 | 2019-09-23 | María Hernández | 100% | 1d | 11CF
| Primera Fase de Diseño 3D - Muestra | 2019-09-24 | 2019-09-27 |  | 100% | 4d | 6
| Diseño en modelos 3D de dos Targets | 2019-09-24 | 2019-09-27 | María Hernández | 100% | 4d
| Aplicación de colores y animación a las dos primeras Targets | 2019-09-24 | 2019-09-27 | María Hernández | 100% | 4d
| Equipo de Realidad Aumentada | 2019-09-30 | 2019-10-09 |  | 0% | 8d
| Detalle de funciones de Realidad aumentada en Visual Studio | 2019-09-30 | 2019-10-01 | María Hernández | 0% | 2d
| Esecificaciones de Android para el visor | 2019-10-02 | 2019-10-09 | María Hernández | 0% | 6d
| Desarrollar el visor en Android Studio | 2019-10-02 | 2019-10-09 | María Hernández | 0% | 6d | 6FC +6d; 9FC +6d
| Segunda Fase de Diseño 3D - Muestra | 2019-10-08 | 2019-10-11 |  | 0% | 4d
| Diseño en modelos 3D de las tresTargets restates | 2019-10-08 | 2019-10-11 | María Hernández | 0% | 4d
| Aplicación de colores y animación a las dos primeras Targets | 2019-10-08 | 2019-10-11 | María Hernández | 0% | 4d
| Aplicación - Integración | 2019-10-14 | 2019-10-18 |  | 0% | 5d
| Integración del proyecto AR y el visor de android | 2019-10-14 | 2019-10-18 | María Hernández | 0% | 5d | 19FC +2d
| Fase Final | 2019-10-21 | 2019-10-24 |  | 0% | 4d
| Pruebas Finales | 2019-10-21 | 2019-10-24 | María Hernández | 0% | 4d
| Trabajar el 12% restante del contenido doc. Anteproyecto | 2019-10-21 | 2019-10-24 | María Hernández | 0% | 4d
| Entrega Final | 2019-10-25 | 2019-10-25 | María Hernández | 0% | 1d | 23; 27

## Comments
Fila 2 | Comentarios | Margarita Paz | 09/07/17 19:51