## ART Guatemala, Aplicación Móvil
Listo | Nombre de la tarea | Fecha de Inicio | Fecha final | Asignado a | % Cumplimiento | Duración | Predecesores | Comentarios
| Investigación | 2019-09-06 | 2019-09-20 |  | 88% | 11d
| Terminar doc. Anteproyecto (Contenido) | 2019-09-06 | 2019-09-20 | María Hernández | 87% | 11d |  | Queda pendiente del contenido: Pintura y Escultura Guatemalteca, Pintores y escultores de Guatemala
TRUE | Instalación de softwares | 2019-09-12 | 2019-09-12 | María Hernández | 100% | 1d
| Autorización del Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida" | 2019-09-19 | 2019-09-19 | María Hernández | 100% | 1d |  | Queda pendiente para el otro año según Ingeniero Ola
TRUE | Toma de fotografía de 5 pinturas y 3 esculturas | 2019-09-19 | 2019-09-19 | María Hernández | 100% | 1d |  | La muestra ya esta tomada, queda pendiente el resto del museo
| Diseño 3D - Base de Datos | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 100% | 1d
TRUE | Creación de una base de datos que almacena las imágenes de la muestra del Museo | 2019-09-23 | 2019-09-23 | María Hernández | 100% | 1d |  | Retraso por tareas
TRUE | Establecer los Target de la muestra | 2019-09-23 | 2019-09-23 | María Hernández | 100% | 1d
TRUE | Importación y activación de la base de datos de destino en Unity | 2019-09-23 | 2019-09-23 | María Hernández | 100% | 1d | 7CC
| Diseño 3D - Muestra - Primera Pintura y Escultura | 2019-09-21 | 2019-09-26 |  | 60% | 5d
| Estudio de la historia de la pintura y escultura seleccionada | 2019-09-21 | 2019-09-21 | María Hernández | 100% | 1d
| Configuración de AR Camara | 2019-09-23 | 2019-09-23 | María Hernández | 100% | 1d
| Diseño en 3D de imágenes según la historia de cada uno | 2019-09-24 | 2019-09-26 | María Hernández | 55% | 3d | 7; 11FC +1d
| Aplicación de colores acordes | 2019-09-24 | 2019-09-24 | María Hernández | 55% | 1d | 13CC
| Aplicar sonido a la Imagen | 2019-09-25 | 2019-09-25 | María Hernández | 0% | 1d | 14
| Equipo de Realidad Aumentada | 2019-09-23 | 2019-09-27 |  | 0% | 5d
| Desarrollo de animación de la primera pintura en vuforia y visual studio | 2019-09-23 | 2019-09-24 | María Hernández | 0% | 2d
| Especificar las versión de Android para el visor | 2019-09-25 | 2019-09-27 | María Hernández | 0% | 3d
| Desarrollar el visor en Android Studio | 2019-09-25 | 2019-09-27 | María Hernández | 0% | 3d
| Diseño 3D - Continuación de Muestra | 2019-09-28 | 2019-10-02 |  | 0% | 4d
| Estudio de la historia de las pinturas y esculturas restantes | 2019-09-28 | 2019-09-28 | María Hernández | 0% | 1d
| Diseño en 3D de imágenes por cada uno | 2019-09-29 | 2019-09-30 | María Hernández | 0% | 2d
| Aplicación de colores acordes acorde a cada pintura y escultura | 2019-09-30 | 2019-09-30 | María Hernández | 0% | 1d
| Aplicar sonido a cada uno | 2019-10-01 | 2019-10-02 | María Hernández | 0% | 2d
| Aplicación - Integración | 2019-10-07 | 2019-10-17 |  | 0% | 9d
| Ingreso de la muestra con realidad aumentada en la base de datos | 2019-10-07 | 2019-10-11 | María Hernández | 0% | 5d
| Integración de la base de datos y el visor de android | 2019-10-12 | 2019-10-17 | María Hernández | 0% | 5d
| Pruebas Finales | 2019-10-21 | 2019-10-24 | María Hernández | 0% | 4d
| Entrega Final | 2019-10-25 | 2019-10-25 | María Hernández | 0% | 1d

## Comments
Fila 2 | Comentarios | Margarita Paz | 09/07/17 19:51
Fila 4 | Comentarios | Margarita Paz | 09/07/17 19:51